Приложение № 1

к соглашению от 31 марта 2020

«Утверждаю»

Ректор КГБОУ ДПО ХК ИРО

\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Мельникова

«31» марта 2020 года

**Техническое задание Участника проекта**

по направлению «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в 2020 году»

**Участник проекта:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Хетагурова Мариинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края.

**Руководитель образовательной организации**: Ядрина Виктория Анатольевна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид (наименование) выполнения работ (оказания услуг)** | **Срок окончания этапа (этапов выполнения работ (оказания услуг)** |
| **1** | **Организационное обеспечение** | |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта:  Приказ о создании методической команды в школе, реализующей проект;  Положение о деятельности методической команды;  Разработка должностных инструкций участников методической команды. | До 15 апреля 2020 |
| 1.2. | Составление плана деятельности методической команды на 2020 г. | До 15 апреля 2020 |
| 1.3. | Участие методической команды Участника проекта в обучающих (модельных) семинарах, вебинарах, семинарах-практикумах | В течении реализации проекта (по плану ФСП) |
| 1.4. | Участие во всероссийском, межрегиональных мероприятиях ФСП | В течении реализации проекта (по плану ФСП) |
| 1.5. | Регистрация школы на сетевом сообществе "Vsevteme", направленного на совершенствование технологий обучения (<http://vsevteme.ru/network/2565>) | До 15 апреля 2020 |
| 1.6. | Проведение мониторинга оценки предметных компетенций педагогических работников Участника проекта | До 30 ноября 2020 |
| 1.7. | Заключение соглашения о сотрудничестве между КГБОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ и Участником проекта | До 15 апреля 2020 |
| 1.8. | Заключение не менее пяти партнерских договоров по сетевому взаимодействию Участника проекта со школами - партнерами | До 20 мая 2020 |
| 1.9. | Разработка планов-программ повышения качества образования в школе | До 15 апреля 2020 |
| **2** | **Повышение квалификации педагогических/управленческих кадров** | |
| 2.1. | Участие в курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления для методической команды (не менее пяти человек, объемом не менее 32 часов, форма обучения – очная и/или очно-заочная) | По плану ФСП |
| 2.2. | Участие в скайп-консультациях | По запросу участника ШНРО и ШНСУ |
| 2.3. | Проведение не менее одного краткосрочного мероприятия (семинара, вебинара и др.) длительностью не менее четырех часов по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогических работников) | До 01 декабря 2020 |
| 2.4. | Публикация материалов Участника проекта в краевых и федеральных научно-методических периодических изданиях | В течении реализации проекта |
| 2.5. | Участие методической команды в мероприятиях межрегионального Сетевого клуба руководителей "Вдохновляющее лидерство. Сибирь – Дальний Восток" | В течении реализации проекта (по плану ФСП) |
| **3** | **Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность** | |
| 3.1. | Предоставление аналитических и отчётных материалов в Деканат ФСП | По запросу ФСП |
| 3.2 | Составление публичного отчета о деятельности в 2020 году, размещение на сайте Участника проекта | Декабрь 2020 |
| **4** | **Информационное сопровождение и освещение деятельности** | |
| 4.1. | Обновление материалов в Интернет-представительстве ФСП | В течении реализации проекта (по плану ФСП) |
| 4.2. | Освещение деятельности в СМИ, сайте Участника проекта | В течении реализации проекта (не реже 1 раза в месяц) |