Приложение № 2

к соглашению от 31 марта 2020

«Утверждаю»

Ректор КГБОУ ДПО ХК ИРО

\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Мельникова

«31» марта 2020 года

**Формы отчётности по деятельности Участника проекта**

1. **Выполнение технического задания на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды, сроки выполнения работ (услуг)** | **Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)** | **Описание итогов и достигнутых результатов** |
|  | Вид (наименование) основное содержание работ (услуг) |  |  |
| 1 | **Организационное обеспечение**  |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта:Приказ о создании методической команды в школе, реализующей проект;Положение о деятельности методической команды; Разработка должностных инструкций участников методической команды. | 10.04.2020г. | - создан приказ о создании методической группы проекта;- разработано положение о рабочей группе;- распределены функции участников. |
| 1.2. | Составление плана деятельности методической команды на 2020 г.  | Май 2020г. | Составлен план деятельности методической работы школы на учебный год, проведен анализ работы за прошлый учебный год с выявленными проблемами, которые отдельно прорабатываются в новом плане методической работы |
| 1.3. | Участие методической команды Участника проекта в обучающих (модельных) семинарах, вебинарах, семинарах-практикумах | В течении реализации проекта (по плану ФСП) | Участие в семинарах и вебинарах, организованные ХК ИРО  |
| 1.4. | Участие во всероссийском, межрегиональных мероприятиях ФСП | В течении реализации проекта (по плану ФСП) | Поддержка сетевых сообществ педагогов по предметным областям, помощь в корректировке образовательных программ, прохождение курсов повышения квалификации, участие в межрегиональных мероприятиях. |
| 1.5. | Регистрация школы на сетевом сообществе "Vsevteme", направленного на совершенствование технологий обучения (<http://vsevteme.ru/network/2565>) | 10.04.2020г. | Возможность использовать данный сайт для получения методической поддержки. |
| 1.6. | Проведение мониторинга оценки предметных компетенций педагогических работников Участника проекта | Апрель 2020г. | Исследование предметных и методических компетенций учителей школы, возможность качественной подготовки учащихся к выполнению диагностических работ. |
| 1.7. | Заключение соглашения о сотрудничестве между КГБОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ и Участником проекта | Апрель 2020г. | Заключение договора с КГБОУ ДПО ХК ИРО |
| 1.8. | Заключение не менее пяти партнерских договоров по сетевому взаимодействию Участника проекта со школами - партнерами | 15.04. 2020г. | Заключение соглашений с МБОУ СОШ с.Большие Санники, МБОУ СОШ с.Быстринск, МБОУ Гимназия имени З.А.Космодемьянской п.Чегдомын |
| 1.9. | Разработка планов-программ повышения качества образования в школе | 07.04.2020г | Разработан перечень основных направлений работы школы, намечены даты по проведению семинаров- практикумов со школами-партнерами. |
| 2 | **Повышение квалификации педагогических/управленческих кадров**  |
| 2.1. | Участие в курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления для методической команды (не менее пяти человек, объемом не менее 32 часов, форма обучения – очная и/или очно-заочная) |  |  |
| 2.2. | Участие в скайп-консультациях  |  |  |
| 2.3. | Проведение не менее одного краткосрочного мероприятия (семинара, вебинара и др.) длительностью не менее четырех часов по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогических работников) |  |  |
| 2.4. | Публикация материалов Участника проекта в краевых и федеральных научно-методических периодических изданиях |  |  |
| 2.5. | Участие методической команды в мероприятиях межрегионального Сетевого клуба руководителей "Вдохновляющее лидерство. Сибирь – Дальний Восток"  |  |  |
| 3 | **Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность**  |
| 3.1. | Предоставление аналитических и отчётных материалов в Деканат ФСП |  |  |
| 3.2. | Составление публичного отчета о деятельности в 2020 году, размещение на сайте Участника проекта |  |  |
| 4 | **Информационное сопровождение и освещение деятельности**  |
| 4.1. | Обновление материалов в Интернет-представительстве ФСП  |  |  |
| 4.2. | Освещение деятельности в СМИ, сайте Участника проекта |  |  |