УТВЕРЖДЕНА

Приказом по МБОУ СОШ Мариинского СП

от 9 февраля 2021 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

первоочередных действий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименорвание мероприятия | Результат | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение Положения о о центре образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста | Приказ об утверждении Положенияо центре образования естественно-научной и технологическойнаправленностей "Точка роста | февраль |
| 2. | Утверждение медиаплана иформационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Приказ об утверждении медиаплана Центра образования естественно-научной и технологическойнаправленностей "Точка роста | февраль |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» в части обучения новым технологиям по предметным областям : «Естественно-научные предметы», «Технология», «Математика и информатика» | Мониторинг кадрового состава, свидетельства о повышении квалификации | Май - июнь |
| 6. | Проведение текущего ремонта помещений Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем | Акт о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем | Июнь-август |
| 7. | Наладка оборудования |  |  |
| 8. | Организация набора обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Приказ о зачислении обучающихся | сентябрь |
| 9. | Открытие Центра «Точка роста» | Освещение в СМИ и на официальном сайте школы | сентябрь |