Приложение №3

 к приказу № 38(1) от 27.12.2021г.

**«Дорожная карта»**

 **мероприятий по обеспечению введения обновленных**

**Федеральных государственных образовательных стандартов**

**начального общего образования и основного общего образования**

**в МБОУ СОШ Мариинского СП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| Создание нормативной базы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Издание приказа «О создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС в МБОУ СОШ Мариинского СП» | декабрь 2021г. | Ядрина.В.А. |
| Утверждение плана-графика мероприятий по обновлению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ Мариинского СП | декабрь 2021г. | Ядрина.В.А. |
| Издание приказа о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ Мариинского СП | декабрь 2021г. | Ядрина.В.А. |
| Обеспечить координацию работы над приведением в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников МБОУ СОШ Мариинского СП | январь-февраль 2022г. | Типишева.О.А. |
| Обеспечить координацию работы над внесением изменений В нормативные документы школы в соответствии с требованиями ФГОС(расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и т.д.) | в течение года  | Ядрина.В.А, Типишева.О.А. |
| Обеспечить координацию работы по обеспечению требований условий безопасного образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся в соответствие с ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение года | Ядрина.В.А, Ткачева.Р.С. |
| Создание и утверждение экспертного совета по утверждению ООП НОО, ООП ООО | март 2022г | Ядрина.В.А. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Изучение и анализ материально-технических, кадровых и финансовых условий для введения ФГОС в МБОУ СОШ Мариинского СП | март-апрель 2022 | Рабочая группа |
| Мониторинг деятельности и контроль за реализацией обновленных ФГОС в МБОУ СОШ Мариинского СП | в течение года | Рабочая группа |
| Анализ готовности МБОУ СОШ Мариинского СП к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | май-июль 2022г | Рабочая группа |
|  | Проведение педсовета и методических объединений по разработке ООП НОО, проблемам и результатам ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежегодно | Ядрина.В.А, Типишева.О.А |
| Обеспечение рекомендациями по организации внеурочной деятельности и учета внеучебных достижений обучающихся | апрель 2022 | Тулинова.М.В. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО и ФГОС ООО | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начального и основного общего образования, а также руководителей школы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежегодно | Директор школы |
| Диссеминация инновационного, педагогического опыта | ежегодно | Директор школы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Обеспечение материально- технической базы реализации ООП НОО, ООП ООО действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СОШ Мариинского СП | февраль-август 2022г. | Ядрина.В.А, Ткачева.Р.С. |
| Обеспечение оснащенности школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | февраль-август 2022г. | Ядрина.В.А, Ткачева.Р.С. |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО | февраль-август 2022г. | Ядрина.В.А, Городова.Ю.Н. |
| Обеспечение методическими рекомендациями по материально-техническому оснащению внеурочной деятельности | май 2022г. | Ядрина.В.А,Тулинова.М.В. |
| Создание информационного обеспечения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Обеспечение доступа школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | постоянно | Типишева.О.А, Сыряный.А.И. |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам в сети Интернет | постоянно | Типишева.О.А, Сыряный.А.И. |
| Организация участия в работе сетевого транслятора идей опыта | постоянно | Типишева.О.А, Сыряный.А.И. |
| Пополнение медиатеки школы цифровыми образовательными ресурсами регионального содержания | ежегодно | Типишева.О.А, Сыряный.А.И. |
| Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте школы | постоянно | Типишева.О.А, Тулинова.М.В. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022г. | Макарюк.Н.В. |